Klassische Softwarentwicklung

1. Als man in den 1960er Jahren anfing, größere Programme zu schreiben, zu deren Herstellung mehrere Personen zusammenarbeiten mussten, orientierte man sich beim der Planung an Vorbildern des Ingenieur- und des Bauwesens. Entscheidend war, dass vor dem eigentlichen Projektbeginn zwei Dokumente erstellt werden mussten:
  1. Das Lastenheft beschreibt aus Sicht des Kunden die gewünschten Funktionalitäten, das gewünschte Design, die gewünschte Bedienerführung und die akzeptierte Risiken (hinsichtlich Fehleranfälligkeit usw.). Das Softwareunternehmen wirkt dabei beratend mit. Das Lastenheft wird von beiden Projektpartnern unterschrieben.
  2. Das Pflichtenheft fächert aus Sicht des Softwareunternehmens die Anforderungen des Lastenhefts auf in inhaltliche Einzelergebnisse, die erreicht werden müssen. Auch das Pflichtenheft wird von beiden Projektpartnern unterschrieben.
2. Die Aufgaben einer Softwarefirma (Entwicklungsabteilung) waren dabei meist etwa wie folgt verteilt:
  Produktmanagement
  Kunde
  Projektleitung
  Testen
  Programmieren
  Dokumentieren

3. Den Weg von einer Programmidee hin zum fertigen Softwareprodukt stellte man oft im sogenannten Wasserfallmodell dar. In unserer Abbildung enthält es fünf Stufen. Manche Softwareunternehmen unterteilten noch feiner und erhielten deutlich mehr Stufen.

  Analyse
  Systementwurf

  Implementierung und Einzeltests

  Gesamttest und Abnahme

  Installation und Wartung

  Die Pfeile nach unten zeigen den gewünschten Arbeitsfortschritt (natürlicher Wasserfluss). Falls nicht alles nach Plan verläuft, gibt es auch Pfeile nach oben. Sie bedeuten, dass ein Fehler im Konzept gefunden wurde, der korrigiert werden muss, bevor die Arbeit wie gewünscht weitergehen kann (Zurückpumpen des Wassers). Solche Fehler kosten Zeit und Geld. Darum bemüht sich jedes Softwareunternehmen, durch sorgfältige Planung die Anzahl dieser Fehler gering zu halten.
4. Das gesamte klassische Softwareentwicklungsmodell gilt in den meisten Firmen heutzutage als gescheitert. Warum funktioniert dieser Ansatz ausgerechnet in der Softwareindustrie viel schlechter als in anderen Industriezweigen? Was könnte man daran verbessern?